## REFORMULACION
PLAN DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION (MECI - CALIDAD) REFORMULACIÓN AÑO 2013
No. | SUBSISTEMA | COMPONENTE | ELEMENTO | ACTIVIDAD | PRODUCTO(S) | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | INDICADOR | DESCRIPCION DE AVANCE BIMESTRE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2013 | % AVANCE - RESULTADO DEL INDICADOR | % AVANCE - RESULTADO DEL INDICADOR SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
1 | CONTROL ESTRATÉGICO | AMBIENTE DE CONTROL | ACUERDOS, COMPROMISOS Y/O PROTOCOLOS ÉTICOS | Establecer los planes de mejoramiento individual como producto de la evaluación de desempeño laboral vigencias Febrero de 2012 a Enero de 2013 | Planes de Mejoramiento Formulados | SECRETARIA GENERAL | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular
[6 empty] | SUBDIRECTOR PRESTACIONES SOCIALES | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular
[6 empty] | COORDINADOR GIT BIENES, COMPRAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular
[6 empty] | COORDINADOR GIT GESTIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular
[6 empty] | SUBDIRECTOR PRESTACIONES SOCIALES - AFILIACIONES | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular
2 | [5 empty] | COORDINADOR GIT GESTION DE TALENTO HUMANO (CONSOLIDADO) | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento Recibidos en GTH / No. Planes de Mejoramiento a Recibir
3 |  |  |  | Actualización del procediemiento CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL. | Aprobación mediante acto administrativo y socilaización del procedimiento CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL. | NURY NAVARRO HERNANDEZ / ROSELYS SILVA CUADRADO / DEL GRUPO INTERNO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN GESTIÓN | 2013-03-01 | 2013-06-30 | Procedimiento adoptado por acto administrtivo
4 |  |  |  | Actualizar el formato de petición, quejas, reclamos y sugerencias (MIAAUOAUFO12) | Aprobación mediante acto administrativo y socilaización del formato de petición, quejas, reclamos y sugerencias. | NURY NAVARRO HERNANDEZ / ROSELYS SILVA CUADRADO / DEL GRUPO INTERNO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN GESTIÓN | 2013-04-16 | 2013-12-30 | Formato adoptado por acto administrativo
5 |  |  |  | Filtrar las quejas y enlazar los datos de las PQRS | PQRS | NURY NAVARRO HERNANDEZ / ROSELYS SILVA CUADRADO / DEL GRUPO INTERNO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN GESTIÓN | 2013-04-16 | 2013-01-20 | No. De quejas filtradas / No de quejas recibidas.
6 |  |  |  | Realizar seguimiento a las PQRS desde que se radican hasta darle una respuesta | Seguimiento PQRS | NURY NAVARRO HERNANDEZ / ROSELYS SILVA CUADRADO / DEL GRUPO INTERNO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN GESTIÓN | 2013-04-16 | 2013-01-20 | No. De segumientos realizados de las PQRS / No. De seguimientos a realizar a las PQRS
7 |  | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | CONTEXTO ESTRATÉGICO | Consolidar el Diagnóstico Estratégico del Riesgo, con base en la identificación de los factores internos y externos de riesgo | Matriz DOFA actualizada | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PROCESOS INVOLUCRADOS / MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / AIDA SALAZAR TINOCO / CARLOS HABIB | 2013-06-01 | 2013-07-30 | Matriz DOFA actualizada. |  |  | 20% | Durante la vigencia 2012 no se logro realizar la DOFA 2012, se aprobo el formato y en el primer bimestre de 2013 el funcionario Carlos Habib presento un programación para trabajar con el equipo operativo MECI - CALIDAD el cual a la fecha no se ha citado.
|  |  |  | Redifinición del diagnostico interno y externo "Matriz DOFA 2012". |  |  | 2013-08-01 | 2013-12-30 | Refinición de la Matriz DOFA 2013 |  |  | 0% | Durante la vigencia 2012 no se logro realizar la DOFA 2012, se aprobo el formato y en el primer bimestre de 2013 el funcionario Carlos Habib presento un programación para trabajar con el equipo operativo MECI - CALIDAD el cual a la fecha no se ha citado.
8 | CONTRO DE GESTIÓN | ACTIVIDADES DE CONTROL | INDICADORES | Fortalecimiento del sistema de medición de la gestión institucional :Elaborar las hojas de vida de los indicadores estraégicos y por procesos y redefinición de los indicadores para los procesos que lo requieran. | Capacitación Sobre indicadores Estratégicos y por procesos | RESPONSABLES DE TODOS LOS PROCESOS / DR. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / CARLOS HABIB- MEDICIÓN Y MEJORA | 2013-07-01 | 2013-07-30 | Registro de asistencia
[5 empty] | Elaboración de hojas de vida de |  | 2013-08-01 | 2013-12-30 | No. De Hojas de Vida de Indicadores aprobadas / No. Total de Indicadores Estratégicos y por Proceso aprobados
[5 empty] | Hojas de vida de indicadores elaboradas, aprobadas y publicadas |  | 2013-08-01 | 2013-12-30
9 |  |  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | Realizar la actualización y/o eliminación de los procedimientos que aún se encuentran publicados en antiguo SIP | Procedimientos Actualizados | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS / GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS / GESTIÓN TALENTO HUMANO / ATENCIÓN AL USUARIO / | 2013-03-01 | 2013-06-30 | Actualización de procedimentos
|  |  | ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS | Digitalización del archivo central (36.000 carpetas) y/o Historias clínicas de fallecidos división Pacífico (5.400 expedientes) | Capacitación del personal asignado | COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO HUGO ALEJANDRO OÑATE | 2013-05-01 | 2013-06-30 | Registro de asistencia
[5 empty] | Diseño y avance del plan de trabajo para la digitalización de las unidades documentales | COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO / HUGO ALEJANDRO OÑATE | 2013-07-01 | 2013-12-30 | Tres informes de avance
12 |  |  |  | Presentar despues de la Re certtificación del Sistema de Gestión de Calidad una propuesta a la oficina Asesora de Planeación y Sistemas de acuerdo a la Ley, para realizar modificación de auditorias que se llevan a cabo dentro de la Entidad | Propuesta | SEGUMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / (Dr. JAIME ESCOBAR) | 2014-02-15 | 2014-03-30 | Propuesta presentada
13 |  |  |  | Presentar en las Revisiones por Dirección cuadros con datos para mostrar la evolución del Sistema Integrado de Gestión de Calidad al momento de la revisión. | Evolucion de Sistema Integrado de Gestión de Calidad | MEDICIÓN Y MEJORA / (DR. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / CARLOS HABIB OLIVELLA) | 2014-01-15 | 2014-02-28 | Tabla del estado de las acciones correctivas
14 |  | Hallazgos documentados oportunamente | Hallazgos documentados oportunamente | Presentar en las Revisiones por Dirección los hallazgos que no han sido documentados en terminos de oportunidad, y los que se encuentran con la fecha vencida y no se han cumplido | Hallazgos documentados oportunamente en el Plan de Mejoramiento y Plan de manejo de Riesgo | MEDICIÓN Y MEJORA / (DR. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / CARLOS HABIB OLIVELLA / AIDA ISABEL SALAZAR TINOCO) | 2014-01-15 | 2014-02-28 | No De hallazgos sin documentar / No de hallazgos a documentar
15 | CONTROL DE EVALUACIÓN | PLANES DE MEJORAMIENTO Y RIESGOS | PLANES DE MEJORAMIENTO Y RIESGOS | Capacitar a los auditores de calidad en la documentacion de acciones correctivas y preventivas | Jornada de Socialización - Registro de asistencia | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / (DR. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / CARLOS HABIB / AIDA SALAZAR TINOCO) | 2012-04-01 | 2013-08-30 | Jornada de socialización adelantada |  |  | 60% | No se logro realizar en el primer bimestre de 2013 la Sensibilización a todos los funcionarios sobre la cultura de la autoevaluación del control de las acciones correctivas y acciones preventivas.
16 |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Actualizar el procedimiento PEMYMOPSPT08 "control de producto no conforme" | Procedimiento Actualizado | MEDICIÓN Y MEJORA / (DR. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / CARLOS HABIB OLIVELLA) | 2013-04-16 | 2013-12-30 | Actualización de procedimentos
|  |  |  | Citar a los procesos que intervienen en el producto no conforme, informar sobre sus falencias, y capacitarlos para el diligenciamiento de los formatos. | Capacitacion de los procesos que intervienen | MEDICIÓN Y MEJORA / (DR. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / CARLOS HABIB OLIVELLA) | 2013-09-24 | 2013-12-30 | No. De procesos citados y capacitados / No de procesos a citar y capacitar
[11 empty] | 4 | 7.2727
Consolidó: Yajaira K. Gónzalez Peláez |  |  |  | Revisó: Mauricio Villaneda Jiménez
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas