## DETECCION,CONTROL Y SEGUIMIENTO
ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION (MECI-CALIDAD) |  | SISTEMA INTEGRAL DE GESTION (MECI - CALIDAD)
DETECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME
VERSION 2.0 |  | CODIGO:PEMYMOPSFO18 | FECHA DE ACTUALIZACIÓN : | PAGINA 1 DE 1
DETECCION | [5 empty] | TRATAMIENTO |  |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACION
PROCESO AFECTADO | FECHA DE OCURRENCIA | SERVICIO PRESTADO | DESCRIPCION DEL SERVICIO NO CONFORME | ACCCIONES INMEDIATAS REALIZADAS | RESPONSABLE DE LA DETECCIÓN | ACCIONES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN | VERIFICACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS | FECHA DE LA VERIFICACION | AUDITOR DE CONTROL INTERNO
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-06-27 | DESCUENTOS DE NOMINA | EL ASUNTO DEL DOCUMENTO RADICADO EN ORFEO BAJO EL NUMERO 2016-220-016701-2 NO CORRESPONDE A PAZ Y SALVO | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | se verifico la imagen en el sistema y se identifico que corresponde a una libranza y se hizo las acciones correctivas al aplicativo Orfeo | ARLINATOVIO | 2016-06-28 | Se evidencia que se realizo la corrección en el sistema ORFEO, cambiando el asunto de paz y salvo a libranza ESTADO: CERRADO | 2016-10-05 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-06-27 | DESCUENTOS DE NOMINA | EL ASUNTO DEL DOCUMENTO RADICADO EN ORFEO BAJO EL NUMERO 2016-220-016701-2 NO CORRESPONDE A PAZ Y SALVO | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | se verifico la imagen en el sistema y se identifico que corresponde a una libranza y se hizo las acciones correctivas al aplicativo Orfeo | ARLINATOVIO | 2016-06-28 | Se evidencia que se realizo la corrección en el sistema ORFEO, cambiando el asunto de paz y salvo a libranza ESTADO: CERRADO | 2016-10-05 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-01 | DESCUENTOS DE NOMINA | EL ASUNTO DEL DOCUMENTO RADICADO EN ORFEO BAJO EL NUMERO 2016-220-016702-2 NO CORRESPONDE A PAZ Y SALVO | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE IDENTIFICO EL ERROR, SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS | ARLINATOVIO | 2016-07-06 | Se evidencia que se realizo la corrección en el sistema ORFEO, cambiando el asunto de paz y salvo a libranza ESTADO: CERRADO | 2016-10-05 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-01 | DESCUENTOS DE NOMINA | EL ASUNTO DEL DOCUMENTO RADICADO EN ORFEO BAJO EL NUMERO 2016-220-017306-2 NO CORRESPONDE A AFILIACION | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE IDENTIFICO EL ERROR, SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS | ARLINATOVIO | 2016-07-06 | Se evidencia que se realizo la corrección en el sistema ORFEO, cambiando el asunto de afiliación a libranza ESTADO: CERRADO | 2016-10-05 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-01 | DESCUENTOS DE NOMINA | EL ASUNTO DEL DOCUMENTO RADICADO EN ORFEO BAJO EL NUMERO 2016-220-017305-2 NO CORRESPONDE A AFILIACION | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE IDENTIFICO EL ERROR, SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS | ARLINATOVIO | 2016-07-06 | Se evidencia que se realizo la corrección en el sistema ORFEO, cambiando el asunto de afiliación a libranza ESTADO: CERRADO | 2016-10-05 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-01 | DESCUENTOS DE NOMINA | EL ASUNTO DEL DOCUMENTO RADICADO EN ORFEO BAJO EL NUMERO 2016-220-017302-2 NO CORRESPONDE A AFILIACION | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE IDENTIFICO EL ERROR, SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS | ARLINATOVIO | 2016-07-06 | Se evidencia que se realizo la corrección en el sistema ORFEO, cambiando el asunto de afiliación a libranza ESTADO: CERRADO | 2016-10-05 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-01 | DESCUENTOS DE NOMINA | EL ASUNTO DEL DOCUMENTO RADICADO EN ORFEO BAJO EL NUMERO 2016-220-017300-2 NO CORRESPONDE A AFILIACION | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE IDENTIFICO EL ERROR, SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS | ARLINATOVIO | 2016-07-06 | Se evidencia que se realizo la corrección en el sistema ORFEO, cambiando el asunto de afiliación a libranza ESTADO: CERRADO | 2016-10-05 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-01 | DESCUENTOS DE NOMINA | EL ASUNTO DEL DOCUMENTO RADICADO EN ORFEO BAJO EL NUMERO 2016-220-017298-2 NO CORRESPONDE A AFILIACION | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE IDENTIFICO EL ERROR, SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS | ARLINATOVIO | 2016-07-06 | Se evidencia que se realizo la corrección en el sistema ORFEO, cambiando el asunto de afiliación a libranza ESTADO: CERRADO | 2016-10-05 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-01 | DESCUENTOS DE NOMINA | EL ASUNTO DEL DOCUMENTO RADICADO EN ORFEO BAJO EL NUMERO 2016-220-017296-2 NO CORRESPONDE A AFILIACION | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE IDENTIFICO EL ERROR, SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS | ARLINATOVIO | 2016-07-06 | Se evidencia que se realizo la corrección en el sistema ORFEO, cambiando el asunto de afiliación a libranza ESTADO: CERRADO | 2016-10-05 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-01 | DESCUENTOS DE NOMINA | EL ASUNTO DEL DOCUMENTO RADICADO EN ORFEO BAJO EL NUMERO 2016-220-017295,-2 NO CORRESPONDE A AFILIACION | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE IDENTIFICO EL ERROR, SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS | ARLINATOVIO | 2016-07-06 | Se evidencia que se realizo la corrección en el sistema ORFEO, cambiando el asunto de afiliación a libranza ESTADO: CERRADO | 2016-10-05 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-01 | DESCUENTOS DE NOMINA | EL ASUNTO DEL DOCUMENTO RADICADO EN ORFEO BAJO EL NUMERO 2016-220-017293-2 NO CORRESPONDE A AFILIACION | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE VERIFICO EN EL SISTEMA Y LA IMAGEN NO CONCORDABA CON EL ASUNTO YA SE HICIERON LAS RESPECTIVAS ACCIONES CORRECTIVAS | ARLINATOVIO | 2016-07-01 | Se evidencia que se realizo la corrección en el sistema ORFEO, cambiando el asunto de afiliación a suspensión de descuento ESTADO: CERRADO | 2016-10-05 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-01 | DESCUENTOS DE NOMINA | EL ASUNTO DEL DOCUMENTO RADICADO EN ORFEO BAJO EL NUMERO 2016-220-017292-2 NO CORRESPONDE A AFILIACION | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE VERIFICO EN EL SISTEMA Y LA IMAGEN NO CONCORDABA CON EL ASUNTO YA SE HICIERON LAS RESPECTIVAS ACCIONES CORRECTIVAS | ARLINATOVIO | 2016-07-02 | Se evidencia que se realizo la corrección en el sistema ORFEO, cambiando el asunto de afiliación a suspensión de descuento ESTADO: CERRADO | 2016-10-05 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-01 | DESCUENTOS DE NOMINA | EL ASUNTO DEL DOCUMENTO RADICADO EN ORFEO BAJO EL NUMERO 2016-220-017291-2 NO CORRESPONDE A AFILIACION | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE VERIFICO EN EL SISTEMA Y LA IMAGEN NO CONCORDABA CON EL ASUNTO YA SE HICIERON LAS RESPECTIVAS ACCIONES CORRECTIVAS | ARLINATOVIO | 2016-07-03 | Se evidencia que se realizo la corrección en el sistema ORFEO, cambiando el asunto de afiliación a suspensión de descuento ESTADO: CERRADO | 2016-10-05 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-01 | DESCUENTOS DE NOMINA | EL ASUNTO DEL DOCUMENTO RADICADO EN ORFEO BAJO EL NUMERO 2016-220-017300-2 NO CORRESPONDE A AFILIACION | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE VERIFICO EN EL SISTEMA Y LA IMAGEN NO CONCORDABA CON EL ASUNTO YA SE HICIERON LAS RESPECTIVAS ACCIONES CORRECTIVAS | ARLINATOVIO | 2016-07-04 | Se evidencia que se realizo la corrección en el sistema ORFEO, cambiando el asunto de afiliación a libranza ESTADO: CERRADO | 2016-10-05 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-01 | DESCUENTOS DE NOMINA | EL ASUNTO DEL DOCUMENTO RADICADO EN ORFEO BAJO EL NUMERO 2016-220-017290-2 NO CORRESPONDE A AFILIACION | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE VERIFICO EN EL SISTEMA Y LA IMAGEN NO CONCORDABA CON EL ASUNTO YA SE HICIERON LAS RESPECTIVAS ACCIONES CORRECTIVAS | ARLINATOVIO | 2016-07-05 | A la fecha del seguimiento se evidencia la corrección de la inconsistencia en el aplicativo Orfeo. ESTADO: CERRADO | 2017-01-31 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-01 | DESCUENTOS DE NOMINA | EL ASUNTO DEL DOCUMENTO RADICADO EN ORFEO BAJO EL NUMERO 2016-220-017444-2 NO CORRESPONDE A PAZ Y SALVO | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE IDENTIFICO EL ERROR, SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS | ARLINATOVIO | 2016-07-05 | Se evidencia que se realizo la corrección en el sistema ORFEO, cambiando el asunto de paz y salvo a libranza ESTADO: CERRADO | 2016-10-05 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-06 | DESCUENTOS DE NOMINA | NO EXISTEN IMÁGENES QUE RESPALDEN LA INFORMACION PARA EL RADICADO 2016-220-017468-2 | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE CADA UNO DE LOS RADICADOS | YESICA ORTIZ | 2016-07-07 | Se evidencia en el sistema ORFEO que el radicado 2016-220-017468-2 presenta imagen ESTADO: CERRADO | 2016-10-05 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-06 | DESCUENTOS DE NOMINA | NO EXISTEN IMÁGENES QUE RESPALDEN LA INFORMACION PARA EL RADICADO 2016-220-017465-2 | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE CADA UNO DE LOS RADICADOS | YESICA ORTIZ | 2016-07-07 | Se evidencia en el sistema ORFEO que el radicado 2016-220-017465-2 presenta imagen ESTADO: CERRADO | 2016-10-05 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-06 | DESCUENTOS DE NOMINA | NO EXISTEN IMÁGENES QUE RESPALDEN LA INFORMACION PARA EL RADICADO 2016-220-017462-2 | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE CADA UNO DE LOS RADICADOS | YESICA ORTIZ | 2016-07-07 | Se evidencia en el sistema ORFEO que el radicado 20162200174622 presenta imagen ESTADO: CERRADO | 2016-10-07 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-06 | DESCUENTOS DE NOMINA | NO EXISTEN IMÁGENES QUE RESPALDEN LA INFORMACION PARA EL RADICADO 2016-220-017470-2 | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE CADA UNO DE LOS RADICADOS | YESICA ORTIZ | 2016-07-07 | Se evidencia en el sistema ORFEO que el radicado 20162200174702 presenta imagen ESTADO: CERRADO | 2016-10-07 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-06 | DESCUENTOS DE NOMINA | NO EXISTEN IMÁGENES QUE RESPALDEN LA INFORMACION PARA EL RADICADO 2016-220-017469-2 | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE CADA UNO DE LOS RADICADOS | YESICA ORTIZ | 2016-07-07 | Se evidencia en el sistema ORFEO que el radicado 20162200174692 presenta imagen ESTADO: CERRADO | 2016-10-07 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-06 | DESCUENTOS DE NOMINA | NO EXISTEN IMÁGENES QUE RESPALDEN LA INFORMACION PARA EL RADICADO 2016-220-017464-2 | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE CADA UNO DE LOS RADICADOS | YESICA ORTIZ | 2016-07-07 | Se evidencia en el sistema ORFEO que el radicado 20162200174642 presenta imagen ESTADO: CERRADO | 2016-10-07 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-06 | DESCUENTOS DE NOMINA | NO EXISTEN IMÁGENES QUE RESPALDEN LA INFORMACION PARA EL RADICADO 2016-220-017463-2 | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE CADA UNO DE LOS RADICADOS | YESICA ORTIZ | 2016-07-07 | Se evidencia en el sistema ORFEO que el radicado 20162200174632 presenta imagen ESTADO: CERRADO | 2016-10-07 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-14 | DESCUENTOS DE NOMINA | LA RAZON SOCIAL REGISTRADA EN ORFEO PARA EL RADICADO 2016-220-018338-2 NO CORRESPONDE A LA REAL | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE CADA UNO DE LOS RADICADOS | CARLOS RORRES | 2016-07-14 | Se evidencia en el sistema ORFEO que al radicado 20162200183382 le fue modificado el remitente ESTADO: CERRADO | 2016-10-07 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-14 | DESCUENTOS DE NOMINA | LA RAZON SOCIAL REGISTRADA EN ORFEO PARA EL RADICADO 2016-220-018339-2 NO CORRESPONDE A LA REAL | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE CADA UNO DE LOS RADICADOS | CARLOS RORRES | 2016-07-14 | Se evidencia en el sistema ORFEO que al radicado 20162200183392 le fue modificado el remitente ESTADO: CERRADO | 2016-10-07 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-26 | NOMINA | EL MUNICIPIO REGISTRADO EN ORFEO PARA EL RADICADO 2016-220-0018743-2 NO CORRESPONDE AL QUE SE EVIDENCIA EN COLILLA DE ENVIO | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL RADICADO | virginia escobar | 2016-07-26 | Se evidencia en el sistema ORFEO que al radicado 20162200187432 le fue modificado el municipio del remitente. ESTADO: CERRADO | 2016-10-07 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-26 | NOMINA | LA DIRECCION REGISTRADA EN ORFEO PARA EL RADICADO 2016-220-0018685-2 NO CORRESPONDE A LA REGISTRADA. SE CONFIRMÓ CON EL PETICIONARIO Y ES CRA 98 65-09 SUR CASA 63 CONJUNTO SANTA MONICA II - BARRIO BOSA EL RECREO | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL RADICADO | ARLINA TOVIO | 2016-07-27 | Se evidencia en el sistema ORFEO que al radicado 201622000186852 ya le modificaron la dirección. ESTADO: CERRADO | 2016-10-11 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
COORDINACIÓN GIT - SERVICIOS DE SALUD | 2016-07-29 | SERVICIOS DE SALUD | NO SE AFILIA AL SERVICIO MEDICO EL MENOR JUAN JOSE GALINDO POR CUANTO CONSULTADA LA PAGINA DEL FOSYGA EL MENOR ESTA CARGADO PARA LA EPS CAFESALUD, EN ESTADO ACTIVO. | SE HACE EL MEMORANDO CAC 20163210061033, Y SE LE INFORMA POR EL APLICATIVO DE ORFEO Y LUEGO SE ENVIA EL MEMORANDO POR CORREO A LA OFICINA DEL FONDO DE CALI | MESA DE CONTROL | se solicito via telefonica a señora lava lucia alvarez madre del menor juan jose galindo alvarez la certificacion de desafiliacion de la EPS CAFESALU la cual fue allegada a la oficina del fondo pasivo cali y efectivamente ya se encuentra desafiliado. Se solicito a la dependencia de afiliaciones la respectiva mobilidad nuevamente para el fondo pasivo de ferrocariles | MARTHA GARZON | 2016-09-30 | se evidencia que fue allegado el certificado de desafiliacion emitido por CAFESALUD, para la movilidad del usuario solicitante. ESTADO: CERRADO | 2016-10-11 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-08-16 | DESCUENTOS | LA INFORMACION DEL DESTINATARIO REGISTRADA EN ORFEO PARA EL RADICADO 2016-220-021193-2 NO CORRESPONDE A LA REAL | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL RADICADO EL DIA 31/08/2017 | ARLINA TOVIO | 2016-08-31 | Se evidencia en el sistema ORFEO que al radicado 201622000211932 ya se le modificaron los datos del destinatario. ESTADO: CERRADO | 2016-10-11 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-08-22 | DESCUENTOS | EL ASUNTO REGISTRADO PARA EL RADICADO 2016-220-023228-2 NO CORRESPONDE | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL RADICADO EL DIA 31/08/2017 | ARLINA TOVIO | 2016-08-31 | Se evidencia en el sistema ORFEO que elradicado 201622000232282 coinciden, imagen y asunto. ESTADO: CERRADO | 2016-10-11 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-09-01 | DESCUENTOS | EL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO PARA EL RADICADO 2016-220-023289-2 NO CORRESPONDE | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL RADICADO EL DIA 08/09/2016 | ARLINA TOVIO | 2016-09-08 | Al realizar la verificación en el ORFEO, se evidencia que el municipio corresponde con el documento ESTADO: CERRADO | 2016-10-11 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-09-01 | DESCUENTOS | EL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO PARA EL RADICADO 2016-220-023288-2 NO CORRESPONDE | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL RADICADO EL DIA 08/09/2016 | ARLINA TOVIO | 2016-09-08 | Al realizar la verificación en el ORFEO, se evidencia que el municipio corresponde con el documento ESTADO: CERRADO | 2016-10-11 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-09-01 | DESCUENTOS | EL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO PARA EL RADICADO 2016-220-023287-2 NO CORRESPONDE | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL RADICADO EL DIA 08/09/2016 | ARLINA TOVIO | 2016-09-08 | Al realizar la verificación en el ORFEO, se evidencia que el municipio corresponde con el documento ESTADO: CERRADO | 2016-10-11 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-09-01 | DESCUENTOS | EL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO PARA EL RADICADO 2016-220-023286-2 NO CORRESPONDE | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL RADICADO EL DIA 08/09/2016 | ARLINA TOVIO | 2016-09-08 | Al realizar la verificación en el ORFEO, se evidencia que el municipio corresponde con el documento ESTADO: CERRADO | 2016-10-11 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-09-01 | DESCUENTOS | EL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO PARA EL RADICADO 2016-220-023285-2 NO CORRESPONDE | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL RADICADO EL DIA 08/09/2016 | ARLINA TOVIO | 2016-09-08 | Al realizar la verificación en el ORFEO, se evidencia que el municipio corresponde con el documento ESTADO: CERRADO | 2016-10-11 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-09-01 | DESCUENTOS | EL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO PARA EL RADICADO 2016-220-023284-2 NO CORRESPONDE | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL RADICADO EL DIA 08/09/2016 | ARLINA TOVIO | 2016-09-08 | Al realizar la verificación en el ORFEO, se evidencia que el municipio corresponde con el documento ESTADO: CERRADO | 2016-10-11 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-09-01 | DESCUENTOS | EL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO PARA EL RADICADO 2016-220-023283-2 NO CORRESPONDE | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL RADICADO EL DIA 08/09/2016 | ARLINA TOVIO | 2016-09-08 | Al realizar la verificación en el ORFEO, se evidencia que el municipio corresponde con el documento ESTADO: CERRADO | 2016-10-11 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-09-01 | DESCUENTOS | EL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO PARA EL RADICADO 2016-220-023281-2 NO CORRESPONDE | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL RADICADO EL DIA 08/09/2016 | ARLINA TOVIO | 2016-09-08 | Al realizar la verificación en el ORFEO, se evidencia que el municipio corresponde con el documento ESTADO: CERRADO | 2016-10-11 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-09-01 | DESCUENTOS | LA RAZON SOCIAL PARA EL RADICADO 2016-220-021323-2 NO CORRESPONDE | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL RADICADO EL DIA 07/09/2018 | ARLINA TOVIO | 2016-09-07 | Se evidencia en el ORFEO que la imagen corresponde a la razón socia. ESTADO: CERRADO | 2016-10-11 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-09-15 | DESCUENTOS | EL ASUNTO PARA EL RADICADO 2016-220-024929-2 NO CORRESPONDE | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE OBSERVO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL RADICADO EL DIA 16/09/2017 | ARLINA TOVIO | 2016-09-16 | se verifica en el ORFEO que el asunto, paz y salvo corresponde con la imagen ESTADO: CERRADO | 2016-10-11 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-09-21 | DESCUENTOS | AL MISMO DOCUMENTO SE LE ASIGNARON DOS NUMEROS DIFERENTES DE RADICADO. 2016-220-025244-2 Y 2016-220-025265-2. SE SOLICITA ANULACION DEL RADICADO 025265-2 EL CUAL FUE REASIGNADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE VERIFICO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS | ARLINA TOVIO | 2016-09-26 | A la fecha del seguimiento se evidencia en dependencia de salida el radicado 20162200252652 con la observacion que el tramite se realiza con el radicado 20162200252442 ESTADO: CERRADO | 2017-01-31 | LINA MORALES
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-09-21 | DESCUENTOS | AL MISMO DOCUMENTO SE LE ASIGNARON DOS NUMEROS DIFERENTES DE RADICADO. 2016-220-025247-2 Y 2016-220-025251-2. SE SOLICITA ANULACION DEL RADICADO 025247-2 EL CUAL FUE REASIGNADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE VERIFICO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS | JOHANNA CADENA | 2016-09-22 | Se evidencia en el ORFEO que el radicado 20162200252472, no tiene imagen y si esta radicada dos veces. Pero a la fecha no se ha realizado la anulación del radicado 20162200252472 ESTADO: ABIERTO | 2017-01-31 | LINA MORALES
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-26 | 2016-220-019432-2 | sin direccion | el compañero adrian le agrega la direccion en orfeo, | luis orcasita | AL VERIFICAR EN EL APLICATIVO ORFEO SE PUEDE EVIDENCIAR QUE SI TIENE DIRECCION | ARLINA TOVIO | 2016-09-22 | Se evidencia en el ORFEO que ya tiene dirección. ESTADO: CERRADO | 2016-10-11 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-08-26 | 2016-220-019204-2 | direccion errada orfeo | se imprime nuevamente con direccion correcta | karem marzar | VERIFICAMOS EN ORFEO Y SE EVIDENCIO QUE SI SE ENCUENTRA MODIFICIADO | ARLINA TOVIO | 2016-09-22 | Se evidencia en el ORFEO que la dirección coincide con el documento radicado. ESTADO: CERRADO | 2016-10-11 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-08-26 | 2016-220-022562-2 | sin direccion | el compañero adrian le agrega la direccion en orfeo, | luis orcasita | ESTA TUTELA FUE RECIBIDA EN EL CORREO DE NOTIFIACIONESJUDICIALES@FPS.GOV.CO, SE RADICADA TAL CUAL COMO LLEGA | ARLINA TOVIO | 2016-09-22 | Se evidencia en el ORFEO que la dirección coincide con el documento radicado. ESTADO: CERRADO | 2016-10-11 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-06-20 | 2016-342-000427-2 | sin direccion | se inFORMA A LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y SE INGRESAN LOS DATOS COMPLETOS | karla zabaleta | SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS EL DIA 06-07-2016 | ARLINA TOVIO | 2016-09-22 | Se evidencia en el ORFEO que la dirección coincide con el documento radicado. ESTADO: CERRADO | 2016-10-11 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-07-06 | 2016-220-017276-2 | sin direccion | el compañero adrian le agrega la direccion en orfeo, | luis orcasita | SE VERIFICO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS | ARLINA TOVIO | 2016-09-22 | Se evidencia en el ORFEO que la dirección fue incluida en el radicado. ESTADO: CERRADO | 2016-10-11 | ANGÉLICA MARTÍNEZ
GRUPO INTERNO GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 2016-09-21 | DESCUENTOS | LA RAZON SOCIAL PARA EL RADICADO 2016-220-025520-2 NO CORRESPONDE | REPORTADO A GIT ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL | MONICA MANRIQUE NARVAEZ | SE VERIFICO EN ORFEO Y SE TOMARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS | ARLINA TOVIO | 2016-09-26 | Se evidencia en el ORFEO que ya se realizo elcambio de razón social. ESTADO: CERRADO | 2016-10-11 | ANGÉLICA MARTÍNEZ

## Hoja1 (hidden)
PROCESO | SERVICIO NO CONFORME | TRATAMIENTO | OCURRENCIA
GESTIÓN DOCUMENTAL | Error en el registro de la información del trámite de descuento en el programa Orfeo, ya que en el momento de generar el oficio de respuesta s evidencia errado la ciudad de destinatario | Se verifico en el aplicativo Orfeo y se modifico lo solicitado por prestaciones económicas. | 7
| Suministro de información incorrecta o imprecisa al usuario para resolver sus inquietudes | Se realizó corrección de los datos del municipio o departamento en el programa de correspondencia Orfeo. | 1
| Error en la asignación del trámite al proceso competente. | Se solicita devolverlo al proceso correspondiente | 1
GESTION DOCUMENTAL | La planilla de recepción de documentos no coinciden con el contenido de la tula | Se corrige la panilla y se envia mediante correo electrónico de manera inmediata | 3
GESTION PRESTACIONES ECONOMICAS | La solicitud no fue resuelta en el termino de 60 días hábiles a partir de la fecha de recibido por coordinación de prestaciones económicas | Se verifica en el aplicativo Orfeo y se informa el estado del trámite. | 16
TOTAL DE SERVICIOS NO CONFORMES DEL FPS |  |  | 28